## Sheet1 (2)
ES fondu 2014. -2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” SAM Nr. 3.3.1. „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas „Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības” jeb 89 novadu pašvaldību priekšatlases laika grafiks
| Janvāris |  |  |  | Februāris |  |  |  | Marts |  |  |  | Aprīlis |  |  |  |  | Maijs
| 1.-10. | 11.-17. | 18.-24. | 25.-31 | 1.-7. | 8.-14. | 15.-21. | 22.-28. | 29.-6. | 7.-13. | 14.-20. | 21.-27. | 28.-3. | 4.-10. | 11.-17. | 18.-24. | 25.-1. | 2.-8. | 9.-15. | 16.22. | 23.-29.
VARAM uzaicinājums 89 novadiem projektu ideju konceptu iesniegšanai
89 pašvaldības sagatavo un iesniedz projektu ideju konceptus
VARAM veic 89 novadu projektu konceptu vērtēšanu
IPAK sēdē izskata priekšatlases rezultātus
Koordinācijas padomes sēde - apstiprina atbalstāmo projektu sarakstu
VARAM sagatavo un saskaņo MK rīkojuma projektu (kā MK lietu) - atbalstāmās pašvaldības, finansējums un sasniedzamie rādītāji
VARAM MK rīkojuma projektu iesniedz un izskata MK
Pēc MK sēdes VARAM saskaņo ar Valsts Kanceleju tehniskus precizējumus MK rīkojumā, tas stājas spēkā
CFLA izsludina projektu atlasi - uzaicina pašvaldības iesniegt projektus
Pašvaldības iesniedz projektu iesniegumus, CFLA tos vērtē
25.03-28.03 Lieldienas